Projet CMRL

Projet CMRL

Évaluez   les coûts de

votre projet

Évaluez   les coûts de

votre projet

ESTIMATION DU BUDGET PROJET

ESTIMATION DU BUDGET PROJET

ESTIMATION DU BUDGET PROJET

ESTIMATION DU BUDGET PROJET

| Nom / Code projet | Projet 1/ABC |  |
| --- | --- | --- |
| Référence | Programme PG01/Portfolio PF02 |  |

| Historique |  |
| --- | --- |
| Version | Auteur | Description | Date |
| 001 | Jean DUPOND | Version initiale | 02/12/2024 |

Table des matières

Prérequis pour établir un budget prévisionnel	3

Construire un budget prévisionnel	4

Techniques d’estimation des coûts	7

Éléments spécifiques à intégrer	8

Gestion des risques financiers	9

# Pourquoi élaborer un budget prévisionnel ?

Un budget prévisionnel n’est pas qu’une estimation : il constitue une base de référence pour le projet.

Ses objectifs principaux incluent :

- Anticiper les coûts directs et indirects nécessaires à la réalisation des activités.

- Faciliter la prise de décisions stratégiques grâce à une vue claire des ressources disponibles.

- Assurer la transparence avec les parties prenantes et les instances de gouvernance.

- Planifier et surveiller les écarts budgétaires en cours de projet.

- Optimiser la gestion des ressources et des imprévus financiers.

## Prérequis pour établir un budget prévisionnel

Avant de passer à l’estimation des coûts, plusieurs éléments doivent être en place :

Planning prévisionnel

Définir le planning global du projet, incluant : - Les phases et livrables ; - La durée estimée des tâches ; - Les ressources nécessaires (humaines, matérielles). Exemple :

Collecte d’informations financières

- Obtenir les devis pour les ressources externes (fournisseurs, consultants). - Identifier les tarifs horaires des ressources internes. - Intégrer les éventuelles taxes applicables (TVA, autres taxes locales). Exemple : - Coût des licences SAP : 95 000 € - Coût des ressources internes : 420 000 €

Analyse des risques financiers

Évaluer les risques pouvant impacter le budget, comme : - Fluctuations des taux de change dans un contexte international. - Retards de livraison ou modifications des spécifications. Exemple : - Retard dans la migration des données : risque mineur - Difficulté technique lors du basculement : risque résiduel

## Établissement d’un budget prévisionnel

Étape 1 : Identification et estimation des coûts directs

Les coûts directs concernent les dépenses directement imputables au projet. - Ressources humaines internes Identifier les membres de l’équipe et estimer leurs coûts. Exemple - Une ressource coûte 35 €/h pour 150 heures : 35×150=5250€ - Une deuxième ressource coûte 25 €/h pour 120 heures : 25×120=3000€ - Total pour ces deux ressources : 8 250 €. Exemple : - Chef de projet à 45 €/h pour 800 heures : 45 × 800 = 36 000 € - Coordinateur SAP Logistique à 35 €/h pour 600 heures : 35 × 600 = 21 000 € Total ressources internes : 57 000 € - Consultants ou main-d’œuvre externe Multiplier le tarif journalier par la durée prévue. Exemple : - Expert en migration de données (consultant externe) : 650 €/jour × 10 jours = 6 500 € - Matériel spécifique au projet Inclure les coûts d’achat ou de location d’équipements nécessaires. Exemple : - Achat de nouvelles licences SAP : 95 000 € - Frais de déplacement Planifier les coûts liés aux déplacements (billets, hébergement). Exemple : - Déplacements pour réunions entre le siège et le CMRL : 1 200 € Bonnes pratiques : - Estimer les dépenses par activité (réunion, atelier). - Fixer des règles claires pour éviter les abus.

Étape 2 : Identification et estimation des coûts indirects

Les coûts indirects incluent les frais partagés ou généraux imputables au projet. - Frais généraux Location des locaux, mobilier, coûts d’utilisation des outils informatiques. - Frais de gestion Salaires des équipes transverses (juridique, comptabilité). - Ratio de coûts indirects Appliquer un pourcentage défini par le contrôle de gestion. Exemple : Frais généraux : Location des salles de formation : 1 000 € Frais de gestion : Temps du service juridique : 5 000 € Ratio de coûts indirects : Coût des ressources internes avec ratio indirect de 45 % : 57 000 € × 1,45 = 82 650 €

Étape 3 : Présentation et consolidation du budget

Une fois les coûts identifiés, ils sont regroupés pour présenter le budget global. - Par ressources Présenter les coûts par type de ressource (internes, externes). Exemple : - Ressources internes : 82 650 € - Consultants externes : 6 500 € - Par phases du projet Découper le budget en étapes clés pour mieux suivre l’évolution financière. Exemple : - Initialisation : 10 000 € - Réalisation : 100 000 €

Étape 4 : Suivi et contrôle budgétaire

Un suivi rigoureux est indispensable pour éviter les écarts. - Analyser les écarts Comparer les coûts réels aux prévisions pour détecter les dépassements. - Mise à jour des prévisions Réajuster le budget si nécessaire pour refléter les nouvelles réalités du projet. - Gestion proactive des imprévus Mettre en place des réserves pour couvrir les aléas identifiés et imprévus. Exemple : - Dépassement budgétaire lors de la phase de migration des données : ajustement nécessaire de 10 000 € sur la réserve pour imprévus.

## Techniques d’estimation des coûts

- Estimation ascendante

Principe : Décomposer le projet en sous-activités, estimer chaque élément, puis les additionner. Avantages : Haute précision. Inconvénients : Nécessite beaucoup de temps et de ressources. Exemple : - Décomposition des livrables comme les modules SAP (Finance, Achats, Logistique, etc.) - Coût total des livrables estimé : 515 000 €

- Estimation par analogie

Principe : S’appuyer sur les données historiques de projets similaires. Avantages : Rapide et économique. Inconvénients : Moins précis, dépend de la qualité des données disponibles. Exemple : - Basée sur une implémentation similaire dans une autre entité du groupe Confassis : coût ajusté à 530 000 €.

- Estimation à trois points

Principe : Calculer une moyenne pondérée à partir de trois scénarios : - Optimiste (CO) : 70 k€. - Probable (CPP) : 75 k€. - Pessimiste (CP) : 50 k€. Formule (distribution bêta) : CE=[CO + (4×CPP) + CP]/6 Avantages : Intègre une analyse des incertitudes. Inconvénients : Plus complexe à calculer Exemple CE=[70+(4×75)+50]/6 CE=(70+300+50)/6 = 420/6 CE= 70k€

## Éléments spécifiques à intégrer au budget

Contrats

Les contrats jouent un rôle crucial dans la budgétisation. - Contrats en régie - Paiements basés sur un suivi des heures exécutées. - Intégrer un système de contrôle des heures pour éviter les litiges. Exemple : Les consultants externes en migration de données sont rémunérés à 650 € par jour, avec un suivi précis des heures travaillées pour éviter les dépassements. - Contrats au forfait - Paiements échelonnés selon les livrables. - Lier les paiements aux objectifs atteints pour limiter les risques. Exemple : Les livrables liés aux tests et à la formation des utilisateurs sont facturés par étape, avec des paiements échelonnés.

Taxes et impôts

- TVA - Confirmer si les devis sont exprimés HT ou TTC. - Vérifier les taux applicables (ex. : 2,1 % à 20 % en France). Exemple : Les devis des licences SAP sont exprimés HT à 95 000 €, avec une TVA de 20 % (19 000 €), soit un total TTC de 114 000 €. - Autres taxes - Intégrer les taxes spécifiques liées aux services ou régions. Exemple : Les frais de douane pour les équipements informatiques spécifiques au projet sont estimés à 2,1 % du montant total des achats.

Fluctuations des taux de change

Dans un contexte international, prévoir une stratégie pour gérer les variations. - Fixer un taux dès le début du projet pour réduire les incertitudes. - Inclure une réserve pour imprévus couvrant ce risque si nécessaire.

## Gestion des risques financiers

Réserves pour aléas et imprévus

- Réserve pour aléas : à définir lors de l’analyse des risques. Exemple : Le risque lié à la migration des données, identifié comme mineur, nécessite une réserve pour aléas de 5 % du coût total de cette activité (par exemple, 515 000 € × 0,05 = 25 750 €). - Réserve pour imprévus : un pourcentage du budget total. Exemple : Une réserve générale pour imprévus est fixée à 10 % du budget global pour couvrir des coûts imprévus, tels qu'un besoin supplémentaire en ressources humaines. Par exemple, pour un budget de 515 000 €, la réserve s’élève à 51 500 €.

Suivi de la réserve

Informer régulièrement les parties prenantes de son utilisation. Exemple : Un rapport mensuel sur l’utilisation des réserves est communiqué au comité de pilotage pour assurer la transparence.