## Echelles de pondération
Nom / Code projet |  |  | Date de création |  | 2023-02-19
Référence |  |  | Date de la version |  | 2023-02-20
Chef de projet |  |  | Numéro de version |  | V1.1
Service/Organisation
Échelle de fréquence / probabilité |  |  | Échelle de gravité / impact |  |  | Échelle de non détection de la défaillance en cas d'occurrence
Classe de vraisemblance | Intitulé générique | Données quantitatives | Niveau | Description synthétique |  | Niveau | Description synthétique
V1 (F) | Impossible à improbable | < 1 fois en 5 ans ou <1% des clients | Niveau 1 | Gravité mineure : conséquences mineures sans impact, bug "esthétique" |  | Niveau 1 | Un test unitaire permet de détecter le problème
V2 (F) | Peu probable | 1 fois par mois ou <50% des clients | Niveau 2 | Gravité majeure : Incident avec impact moyen, contournement possible mais gênant |  | Niveau 2 | Un test end to end permet de détecter le problème
V3 (F) | Probable | 1 fois par semaine ou <80% des clients | Niveau 3 | Gravité critique : conséquences graves, contournement si appel au support |  | Niveau 3 | Message d'erreur généré permettant d'anticiper le bug
V4 (F) | Très probable à certain | 1 fois par jour ou >80% des clients | Niveau 4 | Gravité catastrophique : conséquences très graves, pas de contournement possible |  | Niveau 4 | Aucun moyen de détection avant défaillance et conséquence sur la production
Méthode AMDEC : Evaluation des modes de défaillance
Guide d'utilisation

## Logiciel
Nom / Code projet | [8 empty] | Date de création |  | 2023-02-19
Référence | [8 empty] | Date de la version |  | 2023-02-20
Chef de projet | [8 empty] | Numéro de version |  | V1.1
Service/Organisation
Système | Sous-système | Composants | Fonctions | Modes de défaillance | Causes des défaillances | Effets d'une défaillance | Gravité | Fréquence | Défaillance | Criticité | Actions correctives et préventives
Editer des factures | Domaine facturation | Service de gestion des ventes | Charger les données produit et vente | Service inaccessible | Service externe de gestion des données en maintenance | Consolidation des données impossible | 4 | 3 | 3 | 36 | Mise en place d'un monitoring + test service + test d'intégration
|  | Repository de données | Consolider les données | Erreur dans la consolidation | Bug logiciel | Consolidation des données impossible | 4 | 2 | 3 | 24 | Test unitaire
|  | Service de calcul des prix | Calculer les prix | Erreurs dans le calcul des prix | Bug logiciel | Erreurs de facturation | 4 | 2 | 1 | 8 | Test unitaire
|  | Templating | Fusionner les données dans le modèle | Mauvais mapping modèle/données | Bug logiciel | Erreurs de facturation | 3 | 2 | 2 | 12 | Tests d'intégration
|  |  |  | Volumétrie de données trop grande pour le modèle | Bug logiciel | Problème de mise en page | 2 | 3 | 1 | 6 | Test de volumétrie + test service
|  | Service d'impression PDF | Editer le PDF | Moteur d'impression non opérationnel | Bug logiciel | Pas de sortie PDF, pas de facture | 3 | 2 | 1 | 6 | Test service
Méthode AMDEC : Evaluation des modes de défaillance
Guide d'utilisation

## Matériel
Nom / Code projet
Référence | [9 empty] | Date de création | 2023-02-19
Chef de projet | [9 empty] | Date de la version | 2023-02-20
Service/Organisation | [9 empty] | Numéro de version | V1.1
Système | Sous-système | Composants | Fonctions | Modes de défaillance | Causes des défaillances | Effets d'une défaillance | Gravité | Fréquence | Défaillance | Criticité | Actions correctives et préventives
Sèche main | Moteur électrique | bornes d'alimentation | Alimenter le moteur en électricité | Le moteur n'est plus alimenté | Rupture de la soudure entre les câbles d'alimentation et le moteur | Pas de rotation de la turbine, pas d'air pulsé | 3 | 1 | 2 | 6 | - nouveau point de soudure - contrôle annuel
|  | Rotor, stator | Transformer l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation | L'énergie électrique n'est plus transformée en rotation | Tension d'alimentation insuffisante, déséquilibre de la tension |  | 3 | 2 | 2 | 12 | -vérification de la carte de contrôle et de son régulateur de tension -contrôle annuel
|  | Engrenages, axe du réducteur, roulements | Transmettre l'énergie de rotation mécanique à la turbine | Rotation irrégulière | Composants grippés, manque de lubrification | diminution de la vitesse de rotation, perte de fluidité | 2 | 3 | 3 | 18 | -Lubrification des pièces - Contrôle semestriel
[5 empty] | Jeux entre composant, desserrement, désalignement |  | 2 | 2 | 3 | 12 | - Réglage des pièces Contrôle semestriel
|  |  |  | Pas de transmission du mouvement | Composants fissurés, cassés | Pas de rotation de la turbine, pas d'air pulsé | 3 | 2 | 2 | 12 | - Remplacement des composants cassés - Contrôle annuel - Pièces de rechange en stock
Méthode AMDEC : Evaluation des modes de défaillance
Guide d'utilisation

## Répartition des tests
Nom / Code projet
[5 empty] | Date de création | 2023-02-19
Référence
[5 empty] | Date de la version | 2023-02-20
Chef de projet
[5 empty] | Numéro de version | V1.1
Service/Organisation
niveau de tests | responsable | validateur | consulté | informé | Suivi | KPI
tests exploratoires | test manager | QA Manager | Architecte, Chef de projet | Membres du projet | résultat des campagnes | Bugs trouvés
tests de bout en bout | test manager | QA Manager | Architecte, Chef de projet | Membres du projet | Résultats d'exécution dans la CI | taux de défaillance
tests d'intégration | test manager + architecte | QA Manager | Lead développeur | Membres du projet | Résultats d'exécution dans la CI | taux de défaillance
tests service | test manager + architecte | QA Manager | Lead développeur | Membres du projet | Résultats d'exécution dans la CI | taux de défaillance
tests unitaires | Lead développeur | architecte | QA Manager | Membres du projet | Taux de couverture technique et fonctionnel | taux de défaillance
analyse de code | Lead développeur | architecte | QA Manager | Membres du projet | Résultats d'exécution dans la CI | Dette technique
Méthode AMDEC : Evaluation des modes de défaillance
Guide d'utilisation