## Workflow Gestion de Projet
Planifier, réaliser et contrôler le changement
OUI
NOGO
Rejet
Démarrage
Définition des attentes
du projet
Planification
Activités, ressources, planning et coûts
Exécution
Implémentation du plan projet et réception des livrables
Contrôle
Suivi et évaluation
Demande de changement
Clôture
Vérification de l'atteinte
des objectifs du projet
Entrer en phase d'exploitatione
(mode RUN)
* Etablir un backlog résiduel (périmètre restant à faire)
Phases en parallèles
NON
OUI
NON
NON
OUI
Faisabilité T.E.L.O.S Livrables
- Technical Etudes de faisabilité et d'opportunité
- Economic
- Legal
- Organizationnal
- Scheduling
Etude de fasabilité
Besoin ou opportunité
Gestion de Projet en mode Waterfall
Instances de gouvernance (prise de décision)
Comité stratégique ou Comité de direction
Projet faisable et viable ?
Livrables conformes au plan projet ?
Le projet est-il validé ? Reste-il des choses à faire ?
Livrables Instances de gouvernance
- Charte de projet Kick off meeting (peut être le 1er COPIL)
- 1ère analyse des parties prenantes
- 1ère analyse des risques
- Macro planning
Livrables Instances de gouvernance
- Plan de management de projet COPIL (Comité de pilotage)
- Enoncé du périmètre détaillé du projet COPROJ (Comité de projet)
- WBS projet
- Planning détaillé
- Plan de communication
- Plan d'assurance qualité
...
Livrables Instances de gouvernance
- Suivi des actions - COPIL
- Suivi des livrables - COPROJ
- Stratégie de recette - COTECH (Comité technique)
- Plan de tests
Livrables Instances de gouvernance
- Contrôle des risques COPIL
- Contrôle de l'avancement (Valeur acquise) COPROJ
- Tableau de bord de projet COTECH
- Contrôle des demandes de changement
Livrables Instances de gouvernance
- Documentation projet Bilan de projet
- PV de réception des livrables Réunion post mortem
- PV de recette validé
- Bilan projet
- Contrat SLA (Service Level Agreement)
- Matrice RACI
- Registre des demandes de changements/modifications
- Rapports de suivi
- *Backlog résiduel (Reste à faire)

## Logiciel en ligne
A la recherche d'un logiciel de gestion de projet ?
🎁 Un plan gratuit à vie pour gérer jusqu’à 2 projets :
https://projectchef.io/